附件

南京市知识产权运营服务体系建设重点工作分解表

| 序号 | 时间节点 | 完成目标 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2018年9月 | 制定全市知识产权运营服务体系建设实施方案，以市政府名义颁布，并报国家知识产权局备案 | 市科委（市知识产权局） |
| 2 | 2018年9月 | 完成知识产权质押融资风险补助系统上线测试 | 市科委（市知识产权局）、市财政局 |
| 3 | 2018年9月 | 启动建设高价值专利培育中心、重大专利转化项目、培育高价值专利组合工作 | 市科委（市知识产权局） |
| 4 | 2018年10月 | 根据颁布的实施方案，制定国拨专项资金管理办法，与市财政局共同颁布 | 市科委（市知识产权局）、市财政局 |
| 5 | 2018年10月 | 制定南京市知识产权公共服务平台培育管理办法 | 市科委（市知识产权局） |
| 6 | 2018年10月 | 中国（南京）知识产权保护中心正式运营 | 市科委（市知识产权局）、江北新区、保护中心 |
| 7 | 2018年10月 | 召开第三届紫金知识产权国际峰会 | 市科委（市知识产权局）、江北新区、江宁区 |
| 8 | 2018年11月 | 完成知识产权金融创新中心建设方案 | 市科委（市知识产权局）、江北新区 |
| 9 | 2018年11月 | 南京江宁国家知识产权服务业集聚区主载体正式运营，发布三年规划及行动方案 | 江宁区 |
| 10 | 2018年11月 | 出台知识产权托管办法，并在省级以上孵化器进行试点 | 市科委（市知识产权局） |
| 11 | 2018年11月 | 启动在宁高校知识产权运营机构建设工作 | 市科委（市知识产权局）、有关高校 |
| 12 | 2019年2月 | 组建产业知识产权保护联盟（含海外） | 市科委（市知识产权局）、有关园区 |
| 13 | 2019年3月 | 启动知识产权运营人才库建设 | 市科委（市知识产权局）、市委组织部（市人才办）、市人社局 |
| 14 | 2019年3月 | 启动保护中心数据库、专家库建设 | 市科委（市知识产权局）、保护中心 |
| 15 | 2019年5月 | 制定知识产权强企计划 | 市科委（市知识产权局）、市经信委、市商务局 |
| 16 | 2019年6月 | 制定知识产权多元化组合发展计划 | 市科委（市知识产权局）、市工商局、市经信委 |
| 17 | 2019年6月 | 完成市知识产权运营基金建设构架、出台管理办法、成立基金管理公司 | 市科委（市知识产权局）、市财政局 |
| 18 | 2019年9月 | 完成知识产权金融大数据研究院建设 | 市科委（市知识产权局）、江北新区 |
| 19 | 2019年10月 | 新增知识产权专业特色服务平台3-5个，获批２个省级以上平台 | 市科委（市知识产权局） |
| 20 | 2019年12月 | 建立知识产权维权援助网络全覆盖 | 市科委（市知识产权局）、江北新区、各区 |
| 21 | 2019年12月 | 完成“1+2+N"服务平台布局，初步形成以涵盖专利、商标等在内的综合性、专业化的南京市知识产权运营服务体系 | 市科委（市知识产权局）、市工商局 |
| 22 | 2020年上半年 | 全面推进各项业务，形成业务布局，完善业务流程与规则 | 市科委（市知识产权局） |
| 23 | 2020年下半年 | 保护维权、创造培育、运营交易和金融服务等业务流程化、专业化，形成可复制、可推广的经验模式，在全国形成一定的影响力 | 市科委（市知识产权局） |
| 24 | 2021年1月 | 全面完成既定目标，总结经验模式，完成国家知识产权局验收工作 | 市科委（市知识产权局）、市财政局 |